## Hoja1
Proyecto
Esfuerzo en hrs
| Manual | Asistido Copilot | Responsable
Bloque 1: Diseño y Arquitectura
Análisis funcional de auditoría de BPs | 4 | 4 | Axel Pineda
Diseño arquitectura OO y principios SOLID | 4 | 3 | Axel Pineda
Definición de interfaces de validación | 4 | 3 | Axel Pineda
Diseño clases por tipo de BP | 4 | 3 | Axel Pineda
Definición de flujo entre componentes | 3 | 3 | Axel Pineda
Total | 19 | 16
Bloque 2: Desarrollo CORE
Lectura selectiva de BPs desde BUT000 | 4 | 3 | Axel Pineda
Implementación validación NIT y DPI | 4 | 2 | Axel Pineda
Validación de email y teléfono | 4 | 2 | Axel Pineda
Desarrollo clase procesadora de BPs | 4 | 2 | Axel Pineda
Generación de propuestas de corrección | 4 | 2 | Axel Pineda
Total | 20 | 11
Fase 3: UI y Persistencia
Diseño pantalla de selección de BPs | 4 | 2 | Axel Pineda
Desarrollo reporte ALV de auditoría | 5 | 4 | Axel Pineda
Implementación semáforos de estado | 3 | 2 | Axel Pineda
Actualización de datos vía BAPI | 4 | 3 | Axel Pineda
Visualización mensajes de retorno | 3 | 2 | Axel Pineda
Total | 19 | 13
Fase 4: Garantía de Calidad y Depuración
ABAP Unit Test validación NIT | 3 | 2 | Axel Pineda
ABAP Unit Test DPI, email y teléfono | 3 | 2 | Axel Pineda
Pruebas integrales del proceso | 2 | 1 | Axel Pineda
Revisión de errores con Copilot | 2 | 1 | Axel Pineda
Total | 10 | 6
Fase 4: Documentacion del proyecto
Documentación Final | 8 |  | Axel Pineda
| 8 | 0
Total Previsto | 76 | 46
Semanas | 1.9 | 1.15
Dias | 9.5 | 5.75